关于做好2012级迎新工作的通知

各学院、各有关单位：

为进一步做好2012级新生报到工作，给新生及其家长创造更优质的服务环境，经研究，现就做好2012级新生报到工作通知如下：

一、组织领导及工作职责

学校成立2012级新生报到工作领导小组，其组成人员如下：

组  长：任留钦

副组长：刘盛贤  华国平

成员：王宗祥、方桐清、白海云、华国平、刘盛贤、孙政、李存健、刘海波、张衡宇、耿庆春、黄宝玲、雷健军、赵岚（姓氏笔划排序）

领导小组全面负责新生报到工作的策划、指挥、协调和调度。

领导小组下设九个工作组：

1、协调调度组。组长：刘盛贤，副组长：华国平，成员为宋丹萍、赵岚、周臣、王庆鸾。

协调调度组负责新生报到工作的策划及组织实施，负责协调处理报到工作中遇到的普遍性及突发性问题。

2、引导服务组。组长：张衡宇，副组长：黄宝玲、赵岚，成员为周厚思、陈昕、李珂。

引导服务组负责新生报到时校内、校外的接站及引导、大学生志愿者的组织及相关引导设施的制作及安放、校内迎新的车辆安排及调度。

3、财务收费组。组长：耿庆春，副组长：杜峰，成员为陶永富、赵文瑶等。

财务收费组负责各类必交款项的票据打印发放、现场收费等。

4、公寓住宿组。组长：李大勇，副组长，李斌，成员为谢为平、黄经建、林英海、孔凡丽、刘丽梅、柳莹。

公寓住宿组负责新生住宿的房源分配、公寓物品发放、新生非正常时间接待等。

5、后勤保障组。组长：孙政，副组长：王宗祥、白海云，成员为雷健君、刘晓东、张强、李长廷、袁宇翔。

后勤保障组负责新生报到现场各类服务设施设备的提供及安放，负责网络、电话的安装调试，负责水电及信息安全，负责医疗和保健，保证饮食正常供应。

6、安全保卫组。组长：李存健，副组长：刘世柏，成员：程甫、曹忠利、学生会治保部有关人员。

安全保卫组负责新生报到现场及其周边区域、学生公寓、办公场所的人员、交通、财物的秩序维持、安全保卫、值班和巡逻。

7、绿色通道组。组长：刘盛贤，副组长：杜锋，成员为李大勇、刘世柏、李国琴。

绿色通道组负责绿色通道的初审、汇总及协调相关物品的发放。

8、信息统计组。组长：华国平，副组长：宋丹萍，成员为周臣、宋大飞。

信息统计组负责报到现场分时统计汇总上报新生报到人数。

9、文化宣传组。组长：方桐清，副组长：张强，成员为孙伟、胡颖、杨辉。

文化宣传组负责校内迎新氛围营造，新生报到现场的文化环境布置，现场广播，协调各类宣传品的摆放及管理等，指导各学院的宣传报道工作。

各学院相应成立迎新工作组，全面负责本学院迎新工作，完成学校布置的相关工作任务。各学院党总支书记、副书记分别任组长、副组长，成员由团总书记、专职辅导员和2012级新生班级辅导员组成。

二、工作任务及责任单位、责任人（详见附件1）

三、工作要求

1、各工作组要按照学校要求，本着安全、有序、高效、周到的原则，认真落实各项任务。9月7号下上午各项准备工作完成，下午2：30开始工作。8、9日接待时间为6：30至22：00（或最后一班接站车回校）。

2、各工作组要坚持高标准、严要求，确保做到时间、人员、事项、服务“四个到位”，有效组织，周密安排，认真衔接好各个环节的工作，不留工作空白点。每个学院须固定有两名专职人员在场内办公，指派专人负责本学院场外青年志愿者，负责逐一核对新生信息。学院领导应在场内外巡视，新生班级辅导员须与报到现场保持联系。

各学院将场内工作人员、场外指挥人员的名单于9月6日上午报学工处王庆鸾处（联系电话：83889072）。

3、各工作组要坚持立足岗位、加强协作，服从安排，顾全大局，相互配合，有效衔接，确保整体工作的高效有序。

4、严格控制报到现场人员数量，所有新生一律凭“入场券”进场（家长免入），所有教职工进出报到现场均需佩带身份牌，银行等外单位工作人员由相关工作小组负责带入报到现场。供电、网络、消防安保人员需全程在岗。每个工作小组在上午8：00、下午2：30实行实名签到，签到表应及时送到总服务台（联系人：李国琴）。

附件1：2012级新生报到工作任务及责任单位、责任人

附件2：2012级新生报到现场分布示意图

附件3：2012级新生报到流程图

二〇一二年八月二十九日